## Planilha1
Pelo escopo apresentado, eu trataria essa demanda como correção ABAP de média complexidade, comportamento
está disparando a redeterminação do pricing na ME22N e como a request DS4K914694 interferiu nesse
mas com uma etapa de diagnóstico técnico relevante, porque o ponto crítico é descobrir onde o standard/custom
Minha estimativa preliminar seria
Etapa | Atividade | Estimativa
1 | Análise funcional detalhada e entendimento do cenário | 8
2 | Análise técnica da ME22N e fluxo de pricing/reprecificação | 8
3 | Levantamento da request DS4K914694, objetos, BAdIs, exits/enhancements e códigos envolvidos | 2
4 | Reprodução do problema em ambiente de desenvolvimento/QA | 8
5 | Debug para identificar o gatilho da redeterminação de preço | 8
6 | Definição da estratégia técnica da correção | 4
7 | Desenvolvimento ABAP | 16
8 | Tratamento dos cenários FM/SR — inclusão, alteração, exclusão e substituição | 2
9 | Tratamento da regra de exceção quando houver alteração comercial simultânea | 2
10 | Testes unitários/técnicos | 8
11 | Testes integrados ME22N / pricing / condições | 16
12 | Correções decorrentes dos testes | 4
13 | Apoio ao teste funcional/UAT | 4
14 | Documentação técnica da solução | 4
15 | Transporte, acompanhamento e validação pós-transporte | 4
| Total | 98
| Macroatividade | Horas
| Análise funcional | 16
| Análise técnica / debugging | 18
| Desenvolvimento | 24
| Testes técnicos e integrados | 16
| Correções/UAT | 16
| Documentação/transportes | 8
| Total recomendado | 98